## Slide 1
内部技术复盘 · 2026
Agent 架构学习课堂
REGENT FAILURE POSTMORTEM
Regent 失败案例复盘
定义没问题，需求没问题 —— 但我们一直在周边敲边鼓，
核心的单 Agent 闭环，始终没打通。
Regent 失败案例复盘
01 / 20

## Slide 2
02
今天这两小时，我们聊什么
课堂议程
AGENDA
01
项目目标
Regent 本想成为什么：自主目标执行内核
02
各阶段框架
从 P0 可靠内核到多 Agent 的设计演进
03
框架演变
复杂度涨了，可交付能力为何反而跌了
04
失败原因
五大根因，与那些被漏掉的基本功
05
结论
Agent / 多 Agent，到底该怎么搭
Regent 失败案例复盘
02 / 20

## Slide 3
CHAPTER ONE
项目目标
01
先看清：它定义得有多好，
才衬得这一次的失败，有多可惜。
Regent 失败案例复盘
03 / 20

## Slide 4
第一章 · 项目目标
Regent 到底是什么
04
它的定义
Regent 是一个
自主目标执行内核
把一句话目标，通过受管理的执行循环，变成可独立运行的应用。
目标 → 循环 → 可运行应用
它「不是」什么
不是聊天机器人
不是工作流调度器
不是又一层 Prompt 包装
而是能「跑通一件事」的 Agent
Regent 失败案例复盘
04 / 20

## Slide 5
第一章 · 项目目标
目标的硬约束
05
这些约束写在 PRD 的「不可变原则」里
它们本身完全正确 —— 问题从来不是「定得不对」，而是「后面没被遵守」。
定义优秀，不等于执行到位
硬约束 | 它的真实含义
多 Agent 非默认 | 先过单 Agent 质量门，才谈拆分
实验驱动 | 上多 Agent 前要有对照实验证据
闭环优先 | 目标到交付必须端到端跑通一次
失败可终态 | 状态机不能悬停，失败要明确终态
协议真用 | 失败码 / 交接契约要被代码消费
Regent 失败案例复盘
05 / 20

## Slide 6
CHAPTER TWO
各阶段框架
02
从 P0 可靠内核，到 P1 运营闭环，
再到治理与多 Agent —— 设计一层层叠上去。
Regent 失败案例复盘
06 / 20

## Slide 7
第二章 · 各阶段框架
P0 可靠内核框架
07
内核四件套（P0）
目标状态机
GoalStateMachine
执行许可
ExecutionPermit
上下文装配
ContextAssembly
自校验
SelfReview
这是不可再拆的最小内核
它们本该串成一条「目标进来、应用出去」的主循环。
但四个都被定义了，却没闭合
设计文档里它们各就各位；现实里，主循环从未端到端跑通一次。
Regent 失败案例复盘
07 / 20

## Slide 8
第二章 · 各阶段框架
P1 运营闭环 + 验收矩阵
08
目标
计划
执行
自校验
交付
验收维度 | 验收标准 | 实际状态
单 Agent 闭环 | 端到端跑通至少一个目标 | 未达成
失败可终态 | 卡死任务能标记 FAILED | 8 例卡死
事件有消费者 | 状态变更被下游消费 | 事件无消费者
交付前自校验 | SelfReview 在交付门生效 | 部分生效
Regent 失败案例复盘
08 / 20

## Slide 9
第二章 · 各阶段框架
治理 / 多 Agent / 测量框架
09
治理 · 多 Agent
MA-0 .. MA-6：多 Agent 协作计划
规划 / 执行 / 评审 三角色拆分
交接契约：MAST 失败码体系
9 个失败码，0 处生产引用
测量 · 评估协议
§10 多 Agent 评估协议
单 Agent 基线 GQ-0 .. GQ-5
对照实验过关，才扩到多 Agent
基线没稳，就先扩了规模
Regent 失败案例复盘
09 / 20

## Slide 10
CHAPTER THREE
框架演变
03
框架一层层变厚，复杂度往上走，
可交付能力，却一路往下掉。
Regent 失败案例复盘
10 / 20

## Slide 11
第三章 · 框架演变
框架演变时间线
11
Regent 失败案例复盘
11 / 20

## Slide 12
第三章 · 框架演变
演变洞察：复杂度涨，交付力跌
12
最刺眼的一个数字：
32 天
连续 32 天 没有一项用户可见的进展，
而框架文档却在持续变厚。
交付力，反而更弱了
Chart: 各阶段：架构复杂度 vs 可交付能力
| P0 内核 | P1 闭环 | P2 治理 | P3 测量 | P4 末期
架构复杂度 | 20 | 45 | 70 | 85 | 96
可交付能力 | 80 | 70 | 55 | 45 | 28
Regent 失败案例复盘
12 / 20

## Slide 13
CHAPTER FOUR
失败原因
04
不是定义错了，也不是需求错了 ——
是我们在周边忙了太久，忘了往核心走。
Regent 失败案例复盘
13 / 20

## Slide 14
第四章 · 失败原因
证据墙：项目确实失败了
14
32
天无用户进展
21
个 PENDING 运行
8
例卡死无法终态
0
失败码被引用
这些不是推测，是日志、状态机与代码核查给出的硬事实。
Regent 失败案例复盘
14 / 20

## Slide 15
第四章 · 失败原因
五大失败根因
15
A
单 Agent 主循环从未闭合
目标→计划→执行→校验→交付，从未端到端跑通一次
B
把控制流当成了能力
调度、门禁、许可写了很多，真正交付的能力为零
C
工程卫生缺失
未跟踪文件、schema 漂移、魔法字符串、源码即断言
D
优先级倒置
单 Agent 质量门未过，就先去搞多 Agent 与评估
E
元工作替代了真实工作
fork 门禁、4400 行编排器、ops 探针，替代了交付
Regent 失败案例复盘
15 / 20

## Slide 16
第四章 · 失败原因
根因 → 漏掉的基本功
16
每一个根因，
都对应一项被跳过的基本功
失败的不是「不懂高级架构」，
而是地基没打就盖楼。
先补基本功，再谈进阶
根因 | 漏掉的基本功
A 主循环未闭合 | 先让单 Agent 把一件事跑通（闭环优先）
B 控制流当能力 | 能力 = 跑通的产物，不是调度器
C 工程卫生缺失 | 地基：可追踪、可校验、零魔法字符串
D 优先级倒置 | 顺序：单 Agent 质量门 → 再谈多 Agent
E 元工作替代 | 交付 > 元工作，用进度说话
Regent 失败案例复盘
16 / 20

## Slide 17
CHAPTER FIVE
结论
05
讲的不是「Regent 哪里蠢」，
而是我们下次该怎么动手。
Regent 失败案例复盘
17 / 20

## Slide 18
第五章 · 结论
Agent 到底该怎么搭
18
7
步法
先闭环，
再谈高级。
1
定义最小闭环
先圈出「一件能跑通的小事」
2
写出核心循环
goal→plan→act→observe→reflect→deliver，先单线程跑通
3
加质量门
自校验 + 可重跑，不过门不出门
4
上下文工程优先
把上下文喂好，比加节点更重要
5
稳定后再扩展
循环稳了，才加并行 / 分支
6
做到可观测
事件有消费者、状态不悬停、失败能终态
7
用进度衡量
禁用「架构很美」式自我安慰
Regent 失败案例复盘
18 / 20

## Slide 19
第五章 · 结论
多 Agent 到底该怎么搭
19
原则
·
多 Agent 不是默认选项；单 Agent 能解决就别拆
·
触发：上下文 / 能力 / 吞吐真撞墙，且做过实验
·
按能力边界拆，不按文件功能切
协议与做法
·
明确消息 / 交接契约，失败码要真被消费
·
orchestrator 职责单一、可测，别堆 4400 行
·
先有单 Agent 质量基线，再做多 Agent 对照
Regent 失败案例复盘
19 / 20

## Slide 20
ONE THING TO REMEMBER
先让一件事跑通，
再去谈架构。
课堂练习
拿你手上的一个小目标，画出自已的「目标 → 交付」闭环，标出质量门与可终态失败。
Regent 失败案例复盘
20 / 20